## Métricas
PROYECTO: |  | Clase MatrizMath
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 15:00 | 15:10 | 0.0069444
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 15:11 |  | Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 |  |  | Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | atributos, constructores getters y setters |  |  | 60 | 0:25 | 16:00 | 16:31 | 0.021528 | 4 | 0:11 | 55 | 0.029167
3 | ToString() |  |  | 4 | 0.0034722 | 16:35 | 16:41 | 0.0041667 | 0 | 0 | 9 | 0.0041667
4 | clone() |  |  | 8 | 0.0069444 | 16:53 | 16:58 | 0.0034722 | 0 | 0 | 5 | 0.0034722
5 | equals() |  |  | 10 | 0.0069444 | 17:05 | 17:13 | 0.0055556 | 0 | 0 | 16 | 0.0055556
6 | productoDeUnaFila() |  |  | 8 | 0.010417 | 16:16 | 16:35 | 0.013194 | 1 | 0:05 | 12 | 0.016667
7 | intercambiarFilas() |  |  | 13 | 0.0125 | 16:42 | 16:56 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0097222
8 | sumarFilas() |  |  | 25 | 0.013889 | 17:06 | 17:20 | 0.0097222 | 2 | 0:08 | 13 | 0.015278
9 | intercambiarConRenglonNoNuloPorArriba() |  |  | 20 | 0.013889 | 17:41 | 17:59 | 0.0125 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0125
10 | intercambiarConRenglonNoNuloPorDebajo() |  |  | 16 | 0.013889 | 18:01 | 18:10 | 0.00625 | 1 | 0:01 | 16 | 0.0069444
11 | llevarACeroPosicionesPorDebajo() |  |  | 30 | 0.024306 | 18:13 | 18:35 | 0.015278 | 0 | 0:00 | 17 | 0.015278
12
13
14
15
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 194 | 0.12361 | - | - | 0.10139 | 8 | 0.017361 | 175 | 0.11875
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 175
LOC / Hora |  |  | 61.4035
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 4.571%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0069444 | 5.525%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.017361 | 13.81%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.10139 | 80.66%
Tiempo Total |  |  | 0.12569
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])