## Métricas
PROYECTO: |  | Clase MatrizMath
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 15:00 | 15:10 | 0.0069444
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 15:11 |  | Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 |  |  | Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | atributos, constructores getters y setters |  |  | 60 | 0:25 | 16:00 | 16:31 | 0.021528 | 4 | 0:11 | 55 | 0.029167
3 | ToString() |  |  | 4 | 0.0034722 | 16:35 | 16:41 | 0.0041667 | 0 | 0 | 9 | 0.0041667
4 | clone() |  |  | 8 | 0.0069444 | 16:53 | 16:58 | 0.0034722 | 0 | 0 | 5 | 0.0034722
5 | equals() |  |  | 10 | 0.0069444 | 17:05 | 17:13 | 0.0055556 | 0 | 0 | 16 | 0.0055556
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 82 | 0.034722 | - | - | 0.034722 | 4 | 0.0076389 | 85 | 0.042361
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 85
LOC / Hora |  |  | 83.6066
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 4.706%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0069444 | 14.08%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0076389 | 15.49%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.034722 | 70.42%
Tiempo Total |  |  | 0.049306
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(OR(COUNTIF(J18:[Tiempo, row above],"Error")>0,COUNTIF(J18:[Tiempo, row above],"Completar")>0),"Error",IF(SUM(J18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(J18:[Tiempo, row above])))