## Métricas
PROYECTO: |  | VectorMath
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:18 | 19:29 | 0.0076389
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:30 |  | Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Suma de vectores |  |  | 12 | 0.0048611 | 19:40 | 19:45 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0034722
2 | Resta de vectores |  |  | 12 | 0.0048611 | 19:46 | 19:51 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0034722
3 | Producto de un vectorMath por otro vectorMath |  |  | 10 | 0.0055556 | 19:51 | 20:05 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0097222
4 | Producto de un vectorMath por un Real |  |  | 10 | 0.0069444 | 20:08 | 20:16 | 0.0055556 | 0 | 0 | 18 | 0.0055556
5 | Producto de un vectorMath por una MatrizMath |  |  | 14 | 0.011806 | 20:18 | 20:30 | 0.0083333 | 2 | 0:05 | 14 | 0.011806
6 | ToString() |  |  | 15 | 0.0069444 | 20:45 | 20:55 | 0.0069444 | 0 | 0 | 10 | 0.0069444
7 | equals() |  |  | 8 | 0.0069444 | 14:20 | 14:32 | 0.0083333 | 0 | 0 | 18 | 0.0083333
8 | clone() |  |  | 14 | 0.0069444 | 14:47 | 14:49 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 4 | 0.0013889
9 | normaUno() |  |  | 5 | 0.0034722 | 14:54 | 14:57 | 0.0020833 | 1 | 0:01 | 5 | 0.0027778
10 | normaDos() |  |  | 6 | 0.0034722 | 15:00 | 15:02 | 0.0013889 | 0 | 0 | 5 | 0.0013889
11 | normaInfinito() |  |  | 6 | 0.0034722 | 15:06 | 15:10 | 0.0027778 | 1 | 0:02 | 7 | 0.0041667
12
13
14
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 100 | 0.058333 | - | - | 0.049306 | 3 | 0.0041667 | 105 | 0.053472
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 105
LOC / Hora |  |  | 81.8182
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.857%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0076389 | 12.5%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0041667 | 6.818%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.049306 | 80.68%
Tiempo Total |  |  | 0.061111
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")